## Datos Generales
MODELO DE ESTIMACIONES DEL PROYECTO
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Proyecto | Nombre del Proyecto
Jefe de proyecto | Nombres y Apellidos
Unidad de Negocio del Proveedor | Nombre Unidad de Negocio
Cliente | Nombre del Cliente
Tipo de Proyecto | Desarrollo de Software
Lenguaje de Programación | Nombre del Lenguaje de Programación
Base de datos | Nombre de la Base de datos
Entorno (web/win32) | Nombre del Entorno
DATOS GENERALES DE LA ESTIMACIÓN
Responsable de la estimación | Nombres y Apellidos
Rol del responsable de la estimac. | Rol
Fecha de Estimación | dd/mm/yy
Esfuerzo estimado en realizar las estimaciones (h/h) | horas hombre

## Calculo1
MODELO DE ESTIMACIONES DEL PROYECTO
ESTIMACION DE DURACIÓN, ESFUERZOS Y RECURSOS DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
DURACION DE LA FASE CONSTRUCCIÓN: | 2 | MESES (22 días útiles x Mes)
1 MES = | 176 | HORAS HOMBRE (Útiles)
El responsable de realizar las estimaciones solo podrá cambiar o modificar las celdas en blanco, cualquier cambio en otra celda puede causar errores en el modelo de estimaciones
VARIABLES A USAR PARA ESTIMAR ESFUERZOS
| FORM WIN32 |  |  | FORM WEB |  |  | Componente Logica del Negocio |  |  | Componente Logica de datos |  |  | Store Procedures |  |  | Reportes |  |  | Procesos |  |  | Interfaces (Comunicación) | [5 empty] | RECURSOS A PARTCIPAR EN LA CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE (EN FUNCIÓN A PROGRAMADORES) - Según la columna estimado | [5 empty] | RECURSOS A PARTCIPAR EN LA CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE (EN FUNCIÓN A PROGRAMADORES) - Según la columna Juicio Experto
Descripción de la Complejidad | Baja: # de Campos < = 5 Media: # de Campos > 5 y < 10 + 1 Grilla Alta: # de Campos > 10 + 2 Grillas |  |  | Baja: # de Campos < = 5 Media: # de Campos > 5 y < 10 + 1 Grilla Alta: # de Campos > 10 + 2 Grillas |  |  | Baja: # de Métodos o func. < = 5 Media: # de Métodos o Func. > 5 y < 10 Alta: # de Métodos o Func. > 10 |  |  | Baja: # de Objet. de Datos < = 3 Media: # de Objet. de Datos > 4 y < 6 Alta: # de Objet. de Datos >6 |  |  | Baja: # de Métodos o func. < = 5 Media: # de Métodos o Func.> 5 y < 10 Alta: # de Métodos o Func.> 10 |  |  | Baja: # de Campos < = 5 + 2 Subtotales Media: # de Campos > 5 y < 10 + 4 Subtotales Alta: # de Campos > 10 + 6 Subtotales |  |  | Baja: # de funciones < = 5 Media: # de funciones> 5 y < 8 Alta: # de funciones > 8 |  |  | Baja: # de Tablas accedidas < = 5 Media: # de Tablas accedidas> 5 y < 8 Alta: # de Tablas accedidas> 8
Complejidad: | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | Total (Esfuerzo en Horas hombre) |  |  | AS | P2 | P3 | P4 |  |  | AS | P1 | P2
Esfuerzo Estandar según complejidad (h/h): | 13.44 | 16 | 24 | 12 | 16 | 24 | 8 | 16 | 20 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 12 | 8 | 12 | 16 | 6 | 9 | 12 | 8 | 12 | 16 | Estimado estándar | Juicio Experto | Real
REQUERIMIENTOS (ordenados)
RF1: Descripción Corta |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 79 | 45 | 60 | 1 | [5 empty] | 1
RF2: Descripción Corta | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 55.44 | 20 | 50 | 1 | [5 empty] | 1
RF3: Descripción Corta |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 45 | 25 | 80 | 1 | [5 empty] | 1
RF4: Descripción Corta | 2 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 31.88 | 10 | 78 | 1 | [5 empty] | 1
RF5: Descripción Corta | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 36.44 | 20 | 68 | 1 | [5 empty] | 1
RF6: Descripción Corta | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 35.44 | 30 | 90 | 1 | [5 empty] | 1
RF7: Descripción Corta | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 44.44 | 34 | 90 |  | 1 |  |  |  |  | 1
RF8: Descripción Corta | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 43.44 | 50 | 89 |  | 1 | [5 empty] | 1
RF9: Descripción Corta | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 50.44 | 45 | 89 |  | 1 | [5 empty] | 1
RF10: Descripción Corta | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 53.44 | 38 | 89 |  | 1 | [5 empty] | 1
RF11: Descripción Corta | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 44.44 | 90 | 78 |  | 1 | [5 empty] | 1
RF12: Descripción Corta | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 24.44 | 45 | 69 |  | 1 | [5 empty] | 1
RF13: Descripción Corta |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 51 | 30 | 98 |  |  | 1 |  |  |  | 1
RF14: Descripción Corta | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 46.44 | 22 | 98 |  |  | 1 |  |  |  | 1
RF15: Descripción Corta | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 49.44 | 34 | 98 |  |  | 1 |  |  |  | 1
RF16: Descripción Corta | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 26.44 | 45 | 98 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
RF17: Descripción Corta |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 69 | 50 | 115 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
RF18: Descripción Corta | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 64.44 | 56 | 150 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
RF19: Descripción Corta |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 41 | 40 | 187 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
RF20: Descripción Corta |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 44 | 34 | 150 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
RF21: Descripción Corta | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 46.44 | 36 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
RF22: Descripción Corta |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 57 | 35 | 90 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Software Construido (Esf en h/h) | 215.04 | 96 | 72 | 0 | 0 | 0 | 104 | 112 | 20 | 12 | 70 | 0 | 24 | 90 | 24 | 0 | 120 | 0 | 6 | 18 | 0 | 32 | 24 | 0 | 1039.04 | 834 | 2114 | 283.2 | 260.64 | 242.32 | 252.88 | 0 | 0 | 270 | 299.64 | 264.88 | 0 | 0 | 0
Total de componentes de SW a construir | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 4 | 14 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 278.085 | 260.7176 | 306.3768 | Los valores de las celdas de la parte inmediata superior deben tratar de ser similares a las celdas de las izquierda (Distrib. De Esfuerzo)
Datos a considerar para la Distrib de Esf.
[25 empty] | Estimado | Juicio Experto | Real
OTROS ENTREGABLES DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN | VARIABLES A USAR PARA ESTIMAR ESFUERZOS
Pruebas Unitarias y correcciones | % del esfuerzo de Software construido | [22 empty] | 12% | 124.6848 | 120 | 120 |  |  |  | 280.8216
Documentación de Componentes | % del esfuerzo de Software construido | [22 empty] | 5% | 51.952 | 40 | 80
Software con pruebas de integración | % del esfuerzo de Software construido | [22 empty] | 5% | 51.952 | 60 | 40
minutos | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 | 35 | [9 empty] | 25 | 30 | 35
| 685 | 11.4167 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 300 | 5
Manual de usuario | Nº de Formularios | [23 empty] | 16.4167 | 32 | 18
REQM, PPQA, MA, CM | % del esfuerzo de Software construido | [22 empty] | 3% | 31.1712 | 40 | 40
[25 empty] | 276.1767 | 292 | 298
Esfuerzo de la Fase de Construccion (codif + pruebas unit + pruebas Integ. + doc componentes + Manual Usuario + Soporte al Proyecto) | [24 empty] | 1315.2167 | 1126 | 2412
Numero de Programadores (Esfuerzo / Duración Fase de construcción): | [24 empty] | 3.7364 | 3.1989 | 6.8523
INSTRUCCIONES:
PASO 1: Registrar el listado de los requerimientos funcionales del proyecto
PASO 2: Determinar que componentes de software implementarán cada requerimiento. Con este input se calculará el esfuerzo de codificación para cada requerimiento
PASO 3: En base al juicio experto estimar el esfuerzo de codificación para cada requerimiento
PASO 4: En base al Juicio experto estimar el esfuerzo para desarrollar los otros entregables de la fase de construcción
PASO 5: En base al juicio experto y a la restricción de la duración del proyecto estimar la duración de la fase de construcción (Este valor inicial puede variar se requiera
hasta lograr un balance entre la duración estimada y el número de recursos estimados)
PASO 6: Definida la duración de la fase de construcción y el número de recursos, se realiza la distribución del esfuerzo de la codificación de cada requerimiento a los recursos
Note on C5: PASO 5
Note on C9: Descripción Complejidad: Baja : # de Campos < = 5 Media : # de Campos > 5 y < 10 + 1 Grilla Alta : # de Campos > 10 + 2 Grillas
Note on F9: Descripción Complejidad: Baja : # de Campos < = 5 Media : # de Campos > 5 y < 10 + 1 Grilla Alta : # de Campos > 10 + 2 Grillas
Note on I9: Descripción Complejidad: Baja : # de Métodos o funciones < = 5 Media : # de Métodos o Funciones > 5 y < 10 Alta : # de Métodos o Funciones > 10
Note on L9: Descripción complejidad: Baja : # de Objetos de Datos < = 3 Media : # de Objetos de Datos > 4 y < 6 Alta : # de Objetos de Datos >6
Note on O9: Descripción Complejidad: Baja : # de Métodos o funciones < = 5 Media : # de Métodos o Funciones > 5 y < 10 Alta : # de Métodos o Funciones > 10
Note on R9: Descripción Complejidad: Baja : # de Campos < = 5 + 2 Subtotales Media : # de Campos > 5 y < 10 + 4 Subtotales Alta : # de Campos > 10 + 6 Subtotales
Note on U9: Descripción Complejidad: Baja : # de funciones < = 5 Media : # de funciones> 5 y < 8 Alta : # de funciones > 8
Note on X9: Descripción Complejidad: Baja : # de Tablas accedidas < = 5 Media : # de Tablas accedidas> 5 y < 8 Alta : # de Tablas accedidas> 8
Note on AO11: PASO 6
Note on AB12: PASO 3
Note on B13: PASO 1
Note on Z14: PASO 2
Note on AB42: PASO 4

## Calculo2
MODELO DE ESTIMACIONES DEL PROYECTO
ESTIMACIÓN DE ESFUERZOS, DURACIÓN Y RECURSOS DE TODO EL PROYECTO TOMANDO COMO INPUT LO ESTIMADO EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
% de Asignacion del Jefe de Proyecto
Proyectos con Esfuerzo en la Ingeniería | <= | 250 | dias hombre |  |  |  | % asignacion al JP : |  | 30%
Proyectos con Esfuerzo en la Ingeniería | > | 250 | y <= | 500 | dias hombre |  | % asignacion al JP: |  | 50%
Proyectos con Esfuerzo en la Ingeniería | > | 500 | días hombre |  |  |  | % asignacion al JP: |  | 100%
Se considera que un día laboral tiene: | 8 | horas
El responsable de realizar las estimaciones solo podrá cambiar o modificar las celdas en blanco, cualquier cambio en otra celda puede causar errores en el modelo de estimaciones
| ESFUERZO (dias hombre) | [5 empty] | DURACION (dias) | [5 empty] | RECURSOS |  |  | RECURSOS ESTIMADOS SEGÚN MODELO DE ESTIMACIONES | [6 empty] | RECURSOS ESTIMADOS SEGÚN JUICIO EXPERTO
| % de Esfuerzo estándar | % de Esfuerzo Juicio Exp. | % de Esfuerzo Real | Estimado estándar | Juicio Experto | Real | % de Duracion estándar | % de Duracion Juicio Exp. | % de Duracion Real | Estimado estándar | Juicio Experto | Real | Estimado Estándar | Juicio Experto | Real
TOTALES DEL PROYECTO |  |  |  | 342.9129 | 282.75 | 384 | 100% | 100% | 100% | 88 | 84 | 118 |  |  |  | JP1 | AS | P1 | P2 | P3 | P4 | Nº de REC | JP1 | AS | P1 | P2 |  |  | Nº de REC
GESTION DEL PROYECTO (% de asignación del Jefe del Proyecto) | 50% | 50% | 33.9% | 44 | 42 | 40 | 100% | 100% | 100% | 88 | 84 | 118 | 0.5 | 0.5 | 0.33898 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
INGENIERIA DEL PROYECTO | 100% | 100% | 100% | 298.9129 | 240.75 | 344 | 100% | 100% | 100% | 88 | 84 | 118
Analisis de Requerimientos | 10% | 8.307% | 8.721% | 29.8913 | 20 | 30 | 15% | 11.9% | 12.71% | 13.2 | 10 | 15 | 2.2645 | 2 | 2 |  | 1 | 1.2 |  |  |  | 2.2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
Diseño del Software | 15% | 8.307% | 6.977% | 44.8369 | 20 | 24 | 15% | 11.9% | 10.17% | 13.2 | 10 | 12 | 3.3967 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0.6 |  | 3.6 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
Construcción del Software | 55% | 58.46% | 58.14% | 164.4021 | 140.75 | 200 | 50% | 52.38% | 55.93% | 44 | 44 | 66 | 3.7364 | 3.1989 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 0.7 |  | 3.7 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
Pruebas del Software | 15% | 12.46% | 17.44% | 44.8369 | 30 | 60 | 12% | 11.9% | 12.71% | 10.56 | 10 | 15 | 4.2459 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
Implantación del Software | 5% | 12.46% | 8.721% | 14.9456 | 30 | 30 | 8% | 11.9% | 8.475% | 7.04 | 10 | 10 | 2.123 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
[13 empty] | 16.2665 | 13.6989 | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 13.5
[12 empty] | Esfuerzo x Recurso (d/h) : |  |  |  | 44 | 88 | 90.64 | 67.76 | 49.28 | 0 | 339.68 | 42 | 84 | 84 | 64 | 0 | 0 | 274
[12 empty] | Esfuerzo x Recurso (m/h) : |  |  |  | 2 | 4 | 4.12 | 3.08 | 2.24 | 0 | 15.44 | 1.9091 | 3.8182 | 3.8182 | 2.9091 | 0 | 0 | 12.4545
|  |  |  | Concepción | 5% | 10%
|  |  |  | Elaboración | 20% | 30%
|  |  |  | Construcción | 65% | 50%
|  |  |  | Transición | 10% | 10%
INSTRUCCIONES:
PASO 7: En base a la tabla de porcentaje de participación del JP en la gestión del Proyecto, asignar el % de participación, según el total de esfuerzo de la Ingeniería del proyecto
PASO 8:En base a la columna "RECURSOS / Estimado" se determinan que roles desempeñaran el número de recursos estimados
PASO 9 : En base al juicio experto se estima la duración de las fases del proyecto, a excepción de la fase de construcción que ya fue estimada
PASO 10: Según el Juicio experto estimar cuantos recursos participarian en las fases del proyecto a excepción de la fase de construcción que ya fue estimada. Asignar un % de participación del JP
PASO 11:En base a la columna "RECURSOS / Experto" se determinan que roles desempeñaran los recursos estimados
PASO 12: Los campos relacionados a los datos reales del proyecto se deben registrar al final de cada fase del proyecto. Se debe emplear los datos del documento CONTROL SEMANAL DE HORAS "
En caso no se hayan registrado en mencionado documento se pueden calcular como la multiplicación de los campos duración real x recursos real, esto por cada fase del proyecto
Para asegurarse que el modelo de estimaciones ha sido usado adecuadamente, el valor Esfuerzo X Recurso (d/h) debe ser igual al valor de la celda esfuerzo total estimado del proyecto
Note on H16: Usuario: Extraerlo del Registro de horas
Note on N16: PASO 12
Note on O16: PASO 7
Note on P16: PASO 10
Note on Q16: PASO 12
Note on H18: PASO 12
Note on S20: PASO 8
Note on AA20: PASO 11
Note on M22: PASO 9

## Presupuesto Estimado
MODELO DE ESTIMACIONES DEL PROYECTO
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Estimado según modelo de estimaciones) |  |  |  | < NOMBRE DEL PROYECTO >
PLAZOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | FACTOR DE 5ta CATEG. |  | 1.47
Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (mes) |  |  | FACTOR DE PRACTICANTES |  | 99.9
dd/mm/yy | dd/mm/yy | 4 |  |  | TIPO DE CAMBIO | 2.98
< en esta sección deberá registrarse los costos reales en los que se viene incurriendo
|  |  | < en esta sección deberá registrarse el presupuesto inicial > |  |  |  |  | durante el desarrollo del proyecto >
|  |  | LINEA BASE 01 DE COSTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | REPLANIFICADO + REAL (Al dd/mm/yy) |  |  |  |  | VARIACIÓN
JEFE DEL PROYECTO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE SALIDA | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.) | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.)
JP | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 2 | 5000 |  | 7350 | 14700 |  |  |  | 0 | 0 | 14700
0
[6 empty] | SUBTOTAL 1 | 14700 |  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0 | 14700
[7 empty] | 4932.8859 |  |  |  |  | 0 | 4932.8859
[14 empty] | 0 | 0 | 0
ANALISTAS DE SISTEMAS | FECHA DE INGRESO PLANIF. | FECHA DE SALIDA PLANIF. | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.) | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.)
AS | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 4 | 2500 |  | 2500 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 10000
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL 2 | 10000 |  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0 | 10000
[7 empty] | 3355.7047 |  |  |  |  | 0 | 3355.7047
ANALISTAS PROGRAMADORES | FECHA DE INGRESO PLANIF. | FECHA DE SALIDA PLANIF. | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.) | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.)
AP1 | dd/mm/yy | dd/mm/yy |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL 3 | 0 |  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
PROGRAMADORES | FECHA DE INGRESO PLANIF. | FECHA DE SALIDA PLANIF. | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.) | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.)
P1 | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 4.12 | 1500 |  | 1500 | 6180 |  |  |  | 0 | 0 | 6180
P2 | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 3.08 | 1500 |  | 1500 | 4620 |  |  |  | 0 | 0 | 4620
P3 | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 2.24 | 1000 |  | 1000 | 2240 |  |  |  | 0 | 0 | 2240
[6 empty] | SUBTOTAL 4 | 13040 |  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0 | 13040
[7 empty] | 4375.8389 |  |  |  |  | 0 | 4375.8389
PRACTICANTES | FECHA DE INGRESO PLANIF. | FECHA DE SALIDA PLANIF. | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.) | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.)
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL 5 | 0 |  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
EQUIPOS DE COMPUTO | FECHA DE INGRESO PLANIF. | FECHA DE SALIDA PLANIF. | Cantidad ó Meses Alquiler | Precio ($) ó Tarifa |  |  | Costo Total (S/.) | Cantidad ó Meses Alquiler | Precio ($) ó Tarifa |  |  | Costo Total (S/.)
PC Extrema - Equipo Completo | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 2 | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 100
PC Extrema - Equipo Completo | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 4 | 50 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 200
PC Extrema - Equipo Completo | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 4 | 50 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 200
PC Extrema - Equipo Completo | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 3.4 | 50 |  |  | 170 |  |  |  |  | 0 | 170
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL 6 | 1996.6 |  |  |  | SUBTOTAL 6 | 0 | 1996.6
[7 empty] | 670 |  |  |  |  | 0 | 670
VARIOS | FECHA DE INGRESO PLANIF. |  | Cantidad ó Meses Alquiler | Precio ($) ó Tarifa |  |  | Costo Total (S/.) | Cantidad ó Meses Alquiler | Precio ($) ó Tarifa |  |  | Costo Total (S/.)
Utiles de Oficina | dd/mm/yy |  | 1 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 100
Movilidad | dd/mm/yy |  | 1 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 100
Alquiler oficina | dd/mm/yy |  | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 200
Celulares | dd/mm/yy |  | 1 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 50
Capacitaciones | dd/mm/yy |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Garantía | dd/mm/yy |  | 6 | 850 |  |  | 5100 |  |  |  |  | 0 | 5100
[6 empty] | SUBTOTAL 7 | 16539 |  |  |  | SUBTOTAL 7 | 0 | 16539
[7 empty] | 5550 |  |  |  |  | 0 | 5550
CONTIGENCIA |  |  | Cantidad ó Meses Alquiler | Precio ($) ó Tarifa |  |  | Costo Total (S/.) | Cantidad ó Meses Alquiler | Precio ($) ó Tarifa |  |  | Costo Total (S/.)
Riesgos (Contingenicia) |  |  | 10% |  |  |  | 1888.443 |  |  |  |  | 0 | 1888.443
[6 empty] | SUBTOTAL 8 | 5627.56 |  |  |  | SUBTOTAL 8 | 0 | 5627.56
[7 empty] | 1888.443 |  |  |  |  | 0 | 1888.443
[6 empty] | COSTO TOTAL DEL SERVICIO | 61903.16 |  |  |  | COSTO TOTAL DEL SERVICIO | 0 | 61903.16
[7 empty] | 20772.8725 |  |  |  |  | 0 | 20772.8725
MARGEN |  |  | COSTO TOTAL DEL SERVICIO |  |  |  | 20772.8725 | COSTO TOTAL DEL SERVICIO |  |  |  | 0 | -20772.8725
25% |  |  | UTILIDAD |  |  |  | 6924.2908 | UTILIDAD |  |  |  | 27697.1633 | 20772.8725
|  |  | TOTAL A FACTURAR (sin IGV) |  |  |  | 27697.1633 | TOTAL A FACTURAR (sin IGV) |  |  |  | 27697.1633 | 0
|  |  | PRECIO (TOTAL CON IGV): |  |  |  | 32959.6243 | PRECIO (TOTAL CON IGV): |  |  |  | 32959.6243 | 0

## Presupuesto Juic. Experto
MODELO DE ESTIMACIONES DEL PROYECTO
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Estimado según juicio experto) |  |  |  | < NOMBRE DEL PROYECTO >
PLAZOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | FACTOR DE 5ta CATEG. |  | 1.47
Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (mes) |  |  | FACTOR DE PRACTICANTES |  | 99.9
dd/mm/yy | dd/mm/yy | 5.2727 |  |  | TIPO DE CAMBIO | 2.98
< en esta sección deberá registrarse los costos reales en los que se viene incurriendo
|  |  | < en esta sección deberá registrarse el presupuesto inicial > |  |  |  |  | durante el desarrollo del proyecto >
|  |  | LINEA BASE 01 DE COSTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | REPLANIFICADO + REAL (Al dd/mm/yy) |  |  |  |  | VARIACIÓN
JEFE DEL PROYECTO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE SALIDA | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.) | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.)
JP | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 1.9091 | 5000 |  | 7350 | 14031.8182 |  |  |  | 0 | 0 | 14031.8182
0
[6 empty] | SUBTOTAL 1 | 14031.8182 |  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0 | 14031.8182
[7 empty] | 4708.6638 |  |  |  |  | 0 | 4708.6638
[14 empty] | 0 | 0 | 0
ANALISTAS DE SISTEMAS | FECHA DE INGRESO PLANIF. | FECHA DE SALIDA PLANIF. | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.) | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.)
AS | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 3.8182 | 2500 |  | 2500 | 9545.4545 |  |  |  | 0 | 0 | 9545.4545
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL 2 | 9545.4545 |  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0 | 9545.4545
[7 empty] | 3203.1727 |  |  |  |  | 0 | 3203.1727
ANALISTAS PROGRAMADORES | FECHA DE INGRESO PLANIF. | FECHA DE SALIDA PLANIF. | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.) | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.)
AP1 | dd/mm/yy | dd/mm/yy |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL 3 | 0 |  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
PROGRAMADORES | FECHA DE INGRESO PLANIF. | FECHA DE SALIDA PLANIF. | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.) | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.)
P1 | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 3.8182 | 1500 |  | 1500 | 5727.2727 |  |  |  | 0 | 0 | 5727.2727
P2 | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 2.9091 | 1500 |  | 1500 | 4363.6364 |  |  |  | 0 | 0 | 4363.6364
|  |  |  | 1000 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL 4 | 10090.9091 |  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0 | 10090.9091
[7 empty] | 3386.2111 |  |  |  |  | 0 | 3386.2111
PRACTICANTES | FECHA DE INGRESO PLANIF. | FECHA DE SALIDA PLANIF. | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.) | Meses Asignados (Calendario) | Sueldo Bruto (S/.) | Otras asignaciones | Costo Mensual (S/.) | Costo Total (S/.)
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL 5 | 0 |  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
EQUIPOS DE COMPUTO | FECHA DE INGRESO PLANIF. | FECHA DE SALIDA PLANIF. | Cantidad ó Meses Alquiler | Precio ($) ó Tarifa |  |  | Costo Total (S/.) | Cantidad ó Meses Alquiler | Precio ($) ó Tarifa |  |  | Costo Total (S/.)
PC Extrema - Equipo Completo | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 2 | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 100
PC Extrema - Equipo Completo | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 4 | 50 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 200
PC Extrema - Equipo Completo | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 4 | 50 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 200
PC Extrema - Equipo Completo | dd/mm/yy | dd/mm/yy | 3.4 | 50 |  |  | 170 |  |  |  |  | 0 | 170
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL 6 | 1996.6 |  |  |  | SUBTOTAL 6 | 0 | 1996.6
[7 empty] | 670 |  |  |  |  | 0 | 670
VARIOS | FECHA DE INGRESO PLANIF. |  | Cantidad ó Meses Alquiler | Precio ($) ó Tarifa |  |  | Costo Total (S/.) | Cantidad ó Meses Alquiler | Precio ($) ó Tarifa |  |  | Costo Total (S/.)
Utiles de Oficina | dd/mm/yy |  | 1 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 100
Movilidad | dd/mm/yy |  | 1 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 100
Alquiler oficina | dd/mm/yy |  | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 200
Celulares | dd/mm/yy |  | 1 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 50
Capacitaciones | dd/mm/yy |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Garantía | dd/mm/yy |  | 6 | 850 |  |  | 5100 |  |  |  |  | 0 | 5100
[6 empty] | SUBTOTAL 7 | 16539 |  |  |  | SUBTOTAL 7 | 0 | 16539
[7 empty] | 5550 |  |  |  |  | 0 | 5550
CONTIGENCIA |  |  | Cantidad ó Meses Alquiler | Precio ($) ó Tarifa |  |  | Costo Total (S/.) | Cantidad ó Meses Alquiler | Precio ($) ó Tarifa |  |  | Costo Total (S/.)
Riesgos (Contingenicia) |  |  | 10% |  |  |  | 1751.8048 |  |  |  |  | 0 | 1751.8048
[6 empty] | SUBTOTAL 8 | 5220.3782 |  |  |  | SUBTOTAL 8 | 0 | 5220.3782
[7 empty] | 1751.8048 |  |  |  |  | 0 | 1751.8048
[6 empty] | COSTO TOTAL DEL SERVICIO | 57424.16 |  |  |  | COSTO TOTAL DEL SERVICIO | 0 | 57424.16
[7 empty] | 19269.8523 |  |  |  |  | 0 | 19269.8523
MARGEN |  |  | COSTO TOTAL DEL SERVICIO |  |  |  | 19269.8523 | COSTO TOTAL DEL SERVICIO |  |  |  | 0 | -19269.8523
25% |  |  | UTILIDAD |  |  |  | 6423.2841 | UTILIDAD |  |  |  | 25693.1365 | 19269.8523
|  |  | TOTAL A FACTURAR (sin IGV) |  |  |  | 25693.1365 | TOTAL A FACTURAR (sin IGV) |  |  |  | 25693.1365 | 0
|  |  | PRECIO (TOTAL CON IGV): |  |  |  | 30574.8324 | PRECIO (TOTAL CON IGV): |  |  |  | 30574.8324 | 0